Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Пензенский государственный университет»

УТВЕРЖДЕН

решением Ученого совета ПГУ

Протокол от 05.09.2013 №1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по проведению процедуры выборов ректора

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»

на альтернативной основе

| № п/п | Наименование Мероприятия | Сроки выполнения Мероприятия | Результат по итогам выполнения мероприятия | Ответственный | Приме- Чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заседание Ученого совета университета | 05 сентября 2013г. | 1. Информирование членов Ученого совета ФГБОУ ВПО «ПГУ» о начале процедуры выборов ректора. 2. Утверждение: 2.1. Состава и председателя комиссии по проведению выборов ректора ФГБОУ ВПО «ПГУ»; 2.2. «Положения о процедуре проведения выборов ректора ФГБОУ ВПО «ПГУ» на альтернативной основе» 2.3. «Плана мероприятий по проведению процедуры выборов ректора ФГБОУ ВПО «ПГУ» на альтернативной основе» | Ученый совет |  |
|  | Информирование коллектива университета о начале процедуры выборов ректора ФГБОУ ВПО «ПГУ» | 06 сентября 2013г. | Размещение информации о начале процедуры выборов ректора ФГБОУ ВПО «ПГУ» на официальном сайте и информационных стендах университета | Комиссия по проведению выборов ректора |  |
|  | Проведение собраний в структурных подразделениях университета по выдвижению и поддержке кандидатов на должность ректора ФГБОУ ВПО «ПГУ»; самовыдвижение кандидатов | с 06 сентября 2013г. по 26 сентября 2013г. | Оформление документов по результатам проведения собраний в структурных подразделениях университета и предоставление их в комиссию по проведению выборов ректора ФГБОУ ВПО «ПГУ» | Комиссия по проведению выборов ректора |  |
|  | Предоставление в комиссию по выборам ректора полного комплекта документов кандидатами на должность ректора ФГБОУ ВПО «ПГУ» | до 28 сентября 2013г. | Прием, регистрация комплектов документов от кандидатов на должность ректора ФГБОУ ВПО «ПГУ» до 18.00 час. 28 сентября 2013г. | Комиссия по проведению выборов ректора |  |
|  | Заседание комиссии по проведению выборов ректора ФГБОУ ВПО «ПГУ» | 01 октября 2013г. | Принятие решения о внесении кандидатов на должность ректора в список на утверждение Ученого совета ФГБОУ ВПО «ПГУ» | Комиссия по проведению выборов ректора |  |
|  | Заседание Ученого совета университета | 03 октября 2013г. | Утверждение Ученым советом списка кандидатов на должность ректора ФГБОУ ВПО «ПГУ» | Комиссия по проведению выборов ректора |  |
|  | Заседание Совета ректоров Пензенской области | 04 октября 2013г. | Позиция Совета ректоров Пензенской области по кандидатурам на должность ректора ФГБОУ ВПО «ПГУ» | Ректорат |  |
|  | Предоставление документов по кандидатурам на должность ректора ФГБОУ ВПО «ПГУ» для согласования Губернатору и в Правительство Пензенской области | 04 октября 2013г. | Позиция Губернатора и Правительства Пензенской области по кандидатурам на должность ректора ФГБОУ ВПО «ПГУ» | Ректорат |  |
|  | Предоставление документов по кандидатурам на должность ректора ФГБОУ ВПО «ПГУ» в Министерство образования и науки РФ | Не позднее 10 октября 2013г. | Направление документов для рассмотрения кандидатур на должность ректора ФГБОУ ВПО «ПГУ» на заседании Аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ в соответствии с положением «Об Аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ №288 от 17 ноября 2006г. | Ректорат; Комиссия по проведению выборов ректора |  |
|  | Рассмотрение Аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ кандидатур на должность ректора ФГБОУ ВПО «ПГУ» | В соответствии с планом работы Аттестационной комиссии | Утверждение аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ кандидатур на должность ректора ФГБОУ ВПО «ПГУ» |  |  |
|  | Заседание Ученого совета университета | После получения выписки из решения аттестационной комиссии об утверждении кандидатур на должность ректора ФГБОУ ВПО «ПГУ» | Назначении даты конференции по выборам и направление письма о согласовании даты конференции с Министерством образования и науки РФ | Ученый совет |  |
|  | Информирование коллектива ФГБОУ ВПО «ПГУ» о кандидатах на должность ректора | Не позднее чем за 10 дней до даты проведения выборов | Размещение на официальном сайте и информационных стендах университета списка кандидатов на должность ректора ФГБОУ ВПО «ПГУ», утвержденного Аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ, ознакомление с программами кандидатов на должность ректора, проведение кандидатами на должность ректора агитационной работы в структурных подразделениях ФГБОУ ВПО «ПГУ» (во внерабочее время) | Комиссия по проведению выборов ректора |  |
|  | Проведение конференции научно- педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся ФГБОУ ВПО «ПГУ» по выборам ректора | Дата, согласованная с Министерством образования и науки РФ | Выборы ректора ФГБОУ ВПО «ПГУ» | Комиссия по проведению выборов ректора |  |
|  | Оформление протокола конференции по выборам ректора | Не позднее следующего для после проведения конференции | Оформление протокола конференции по выборам ректора | Комиссия по проведению выборов ректора |  |
|  | Предоставление документов по итогам выборов ректора ФГБОУ ВПО «ПГУ» в Министерство образования и науки РФ | Через 3 дня после проведения конференции | Предоставление документов по итогам выборов ректора ФГБОУ ВПО «ПГУ» в Министерство образования и науки РФ | Ректорат Комиссия по проведению выборов ректора |  |
|  | Информирование коллектива университета о результатах выборов ректора ФГБОУ ВПО «ПГУ» | Не позднее следующего дня после проведения конференции | Размещение информации результатах выборов ректора ФГБОУ ВПО «ПГУ» на официальном сайте и информационных стендах университета | Комиссия по проведению выборов ректора |  |

Ученый секретарь Ученого совета								О. С. Дорофеева